一、訂定目的
建立標準化之工程竣工驗收程序及表格，使本公司工程處及維護處於工程竣工後，對竣工驗收作業之辦理有所依循。
二、適用範圍
本程序適用於本公司工程處及維護處所屬工程採購契約之竣工及驗收作業。
三、參考文件
（一）政府採購法
（二）營造業法
（三）機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法
（四）交通部與所屬機關權責劃分（共同事項）
（五）採購作業程序書（TAC-GAD-P-01）
（六）承包商文件審查作業程序書（TAC-EDT-P-23）
（七）本公司工程採購契約範本
（八）本公司分層負責明細表
四、定義
（一）竣工
指承攬廠商完成契約約定全部或部分應給付之標的及工作事項。
（二）竣工確認
指本公司依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工。
（三）驗收
指本公司抽查驗核承攬廠商之履約結果，有無與契約、圖說或貨樣規定不符。
（四）部分驗收
指本公司抽查驗核承攬廠商之部分履約結果，有無與契約、圖說或貨樣規定不符。
（五）上級機關
指「交通部」。
（六）本公司
指「桃園國際機場股份有限公司」。
（七）主辦單位
指本公司「工程處」或「維護處」。
（八）協辦單位
指本公司「法律事務處」及「總務處」。
（九）主驗人員
指機關首長或其授權人指派，代表本公司主持初驗或驗收程序之人員。
（十）會驗單位/人員
指接管或使用單位或人員；本公司以外機關（構）或人員如有接管或使用之情形亦屬本程序所指之會驗單位/人員。
（十一）監辦單位/人員
指本公司「會計處」及「政風處」及其指派監辦驗收程序之人員。
（十二）協驗單位/人員
指設計、監造、承辦、督導工程單位之人員、主辦單位委託之專業或機構人員，或經主驗人員指定提供專業意見協助驗收之本公司單位/人員。
（十三）專案管理單位
指與本公司訂有技術服務契約，受本公司委託執行專案管理作業之技術服務廠商。
（十四）設計單位
指與本公司訂有技術服務契約，受本公司委託執行設計作業之技術服務廠商，或與本公司訂有統包契約，承攬本公司統包工程之廠商。
（十五）監造單位
指與本公司訂有技術服務契約，受本公司委託執行監造作業之技術服務廠商。
（十六）承攬廠商
指與本公司訂有工程契約，承攬本公司工程之廠商。
（十七）履約期限
指為契約所訂完成全部或部分履約項目之期限。
（十八）瑕疵
指履約標的之損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。
（十九）保固期
指契約中所指定之保固期間，自驗收合格之日起算；部份驗收之保固期自部份驗收合格之日起算。
（二十）結算驗收證明書
指工程竣工並經驗收合格後，由本公司所核發之證明書。
（二十一）書面
指於本程序中所為「書面」行為（包含但不限於書面通知、書面同意等），應以本程序書所附表單為之，並以正式函文遞送為原則。
五、權責
（一）主辦單位（工程處或維護處）
1.受理竣工申報。
2.辦理竣工確認程序。
3.辦理竣工及驗收文件審查作業。
4.辦理分段查驗/初驗/驗收/複驗作業。
5.辦理/協助辦理驗收完成後事項。
（二）協辦單位
1.會辦竣工及驗收之簽陳及審查作業。
2.出席會議/會勘，並協助相關諮詢及意見。
3.法律事務處協助提供竣工及驗收之法律相關諮詢及意見。
4.總務處協助提供竣工及驗收之政府採購相關諮詢及意見。
（三）主驗人員
1.主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。
2.指定協驗/會驗單位。
（四）會驗單位/人員
會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置。
（五）協驗單位/人員
協助辦理驗收有關作業。
（六）監辦單位/人員
監視驗收程序。
（七）專案管理單位/設計單位/監造單位
1.提供本公司竣工及驗收相關建議、諮詢及意見。
2.提報驗收計畫。
3.協助辦理竣工申報。
4.協助辦理竣工確認程序。
5.協助辦理承攬廠商提送之竣工及驗收文件審查作業。
6.協助辦理分段查驗/初驗/驗收/複驗作業。
7.辦理/協助辦理驗收完成後事項。
（八）承攬廠商
1.辦理申報竣工作業。
2.協助辦理竣工確認程序。
3.辦理竣工及驗收文件。
4.協助辦理分段查驗/初驗/驗收/複驗作業。
5.辦理/協助辦理驗收完成後事項。
六、流程及說明
（一）本程序之作業流程詳如TAC-MD-SP-10-01流程圖。
（二）部分驗收說明
1.工程部分完工後，本公司有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收，並就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期。
2.未完成部分辦理驗收程序者，原則上不得先行使用，其有特殊情形需於部分驗收程序完成前先行使用者，主辦單位應先取得承攬廠商書面同意，簽會協辦單位及監辦單位並陳報權責主管核准後，始得先行使用。
3.部分驗收及分段查驗之程序，準用以下全部竣工驗收程序，惟契約規定驗收所須資料，若屬於全案竣工後再行辦理者，主辦單位得視個案情形，簽會協辦單位及監辦單位並陳報權責主管核准後，免於部分驗收及分段查驗時辦理。專案管理單位/設計單位/監造單位/承攬廠商得本於契約權責，對上揭資料之辦理提出建議。
（三）申報竣工作業說明
1.契約之變更，其與確認竣工所需有關者（例如設計圖說），至遲於機關辦理確認竣工前完成變更程序。
2.承攬廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期以工程竣工報告表（TAC-MD-SP-10-A）書面通知本公司、專案管理單位及監造單位，除契約另有約定外，該通知須檢附工程竣工圖表。
3.上揭書面通知，承攬廠商依約應先提送監造單位審查者，應副知本公司，監造單位依約收受承攬廠商之書面通知，視同本公司收受。
4.上揭工程竣工圖表，除契約另有規定外，至少應包含竣工照片及竣工位置簡圖。
5.專案管理單位/監造單位收受承攬廠商工程竣工報告表及工程竣工圖表後，應覈實審查確認承攬廠商是否竣工，並依各技術服務契約規定期限（契約未載明者為3日）完成審查，並將審查結果陳報本公司。
6.主辦單位收受專案管理單位/監造單位陳報確認竣工通知之日起，應依契約載明之期限（契約未載明者為7日）內會同專案管理單位、監造單位及承攬廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，辦理竣工確認以確定是否竣工；專案管理單位/監造單位/承攬廠商未依本公司通知派代表參加者，仍得予確定。
7.第6點所列期限，其有特殊情形必須延期者，主辦單位應依政府採購法施行細則第95條規定，於期限屆滿前簽報機關首長或其授權人員核准展延。
8.竣工確認主持人由主辦單位主管指派，竣工確認應以工程竣工確認表（TAC-MD-SP-10-B）製作紀錄，由參加人員會同簽認。承攬廠商未依本公司通知派代表參加者，主辦單位應將竣工確認結果書面通知承攬廠商。
（四）竣工後驗收前作業說明
1.契約之變更，其與確認竣工所需無關者（例如實際施作之結算數量與契約所定數量不同之情形），至遲於驗收前完成變更程序。
2.工程竣工後，除契約另有規定者外，承攬廠商應於竣工後7日內，將竣工圖、工程結算明細表（格式參採本公司採購E化系統文件範本）及契約規定之其他驗收所須資料，送請專案管理單位/監造單位審核。
3.專案管理單位/監造單位收受承攬廠商上開資料後，應覈實審查確認，並依各技術服務契約規定期限（契約未載明者為7日）完成審查，並將審查結果陳報本公司。專案管理單位/監造單位審查所發現之缺失，宜詳盡、完整、一次通知廠商改正，避免於每次發現新缺失。
4.主辦單位收受上揭資料後，應依承包商文件審查作業程序書（TAC-EDT-P-23）於7日內完成審查，審查合格者，應即簽報權責主管核定後書面通知專案管理單位/監造單位/承攬廠商；審查不合格者，應退還專案管理單位/監造單位/承攬廠商修正。
5.若本公司於工程竣工後30日內仍未收受專案管理單位/監造單位審查合格後轉陳第2點所列資料，主辦單位應定期以正式函文或召集協辦單位、監辦單位、專案管理單位、設計單位、監造單位及承攬廠商召開會議，解決遭遇困難並追蹤辦理進度，直至本公司收受全部資料。
6.竣工圖、工程結算明細表及契約規定之其他驗收所須資料，於驗收前除契約另有規定外，應至少符合以下要求：
(1)竣工圖、工程結算明細表及契約規定之其他驗收所須資料需經本公司核定。
(2)竣工圖應經專案管理單位/監造單位/承攬廠商有關人員簽章，並應符合營造業法及公共工程專業技師簽證規則。
(3)工程結算明細表應完成所有核章。
(4)竣工圖、工程結算明細表及契約規定之其他驗收所須資料之數量應符合契約規定。
7.除契約另有規定外，承攬廠商應於驗收前對施工期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除。
（五）驗收作業說明
1.有初驗程序者，應於收受全部驗收所須檢附資料之日起，於契約載明之期限（契約未載明者為30日）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，應於契約載明之期限（契約未載明者為20日）內辦理驗收。無初驗程序者，應於收受全部驗收所須資料之日起，於契約載明之期限（契約未載明者為30日）內辦理驗收。
2.上開期限，其有特殊情形必須延期者，主辦單位應依政府採購法施行細則第95條規定，於期限屆滿前簽報機關首長或其授權人員核准展延。
3.有初驗程序者，其結果可作為正式驗收之用。初驗程序同驗收程序，惟不必通知上級機關派員監驗。
4.主驗人員依本公司採購權責劃分表，由權責主管指派適當人員擔任。承辦採購單位之人員（指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員），不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。
5.主辦單位於主驗人員核派後，應於3日內通知主驗人員，並提供主驗人員派驗簽、契約書、竣工圖、工程結算明細表及其他主驗人員指定之文件資料。
6.主驗人員得指定維護、管理或使用單位（或人員）會驗；得指定專案管理單位/設計單位/監造單位（或人員）、主辦單位委託之專業或機構（或人員）協驗。
7.主驗人員代表本公司主持驗收，得視驗收需求指定本公司單位（或人員）協驗，各單位應派員協驗不得拒絕。
8.主驗人員決定驗收日期、會驗單位及協驗單位後，由主辦單位以驗收通知單通知各單位辦理驗收。工程採購金額達20億元以上案件，應於5日前備妥契約、竣工圖、工程結算明細表及其他必要文件資料，通知上級機關派員監驗。
9.依據營造業法第41條：工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章。未依前項規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗、查驗或驗收。
10.主驗人員應依政府採購法第72條第1項規定，依契約、圖說、貨樣規定辦理驗收，驗收結果應製成驗收紀錄（格式參採本公司採購E化系統文件範本），由辦理驗收人員會同簽認，有監驗人員或有承攬廠商代表參加者，亦應會同簽認。
11.辦理政府採購法施行細則第90條第1項所定工程採購之驗收，得由主辦單位備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗。
12.政府採購法施行細則第91條第4項規定，法令或契約載有驗收時應辦理丈量、檢驗或試驗之方法、程序或標準者，應依其規定辦理。
13.除契約另有規定外，依政府採購法第72條第3項規定，主驗人員對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗；政府採購法施行細則第100條規定，上開拆除、修復或化驗費用之負擔，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符，該費用由承攬廠商負擔；與規定相符者，該費用由本公司負擔。
14.承攬廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
（六）驗收不符之處置
1.有初驗程序者，其結果可作為正式驗收之用。倘初驗結果與契約、圖說、貨樣規定不符，應於紀錄載明初驗結果與不符情形，及改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限；如該不符情形於後續驗收程序確認無法改善者，適用政府採購法第72條規定。
2.依政府採購法第72條第1項規定，驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。初驗及驗收發現之缺失，宜詳盡、完整、一次通知廠商改正，避免於每次發現新缺失。
3.本公司通知承攬廠商限期改善、拆除、重作或換貨，承攬廠商於期限內完成者，本公司應再行辦理複驗。上開限期，契約未規定者，由主驗人員定之，主驗人員應當場指定明確改善期限。
4.驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經主辦單位檢討認為確有先行使用之必要者，主辦單位得簽會協辦單位及監辦單位，經機關首長或其授權人員核准，依政府採購法第72條第1項規定，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留。
5.依政府採購法第72條第2項規定，驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，且減價金額達新台幣100萬元以上者，應先報經上級機關核准。未達查核金額之採購，或查核金額以上之採購但減價金額未達新台幣100萬元者，應經機關首長或其授權人員核准。
（七）驗收後作業說明
1.主辦單位應依政府採購法施行細則第101條及行政院公共工程委員會「工程結算驗收證明書」作業流程及填報說明之規定，於驗收完畢後15日內填具工程結算驗收證明書，並由主驗及監驗人員分別簽認。有特殊情形必須延期，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。
2.工程驗收合格後，主辦單位及承攬廠商應依照契約規定辦理點交。
3.工程驗收合格後，主辦單位及承攬廠商應依相關法令及契約規定，辦理工程款尾款/保留款結付、保固保證金繳納、履約保證金/差額保證金發還、空氣污染防制費結報等事項。
4.驗收完成後，主辦單位應依「交通部所屬機關辦理採購案件權責劃分表」規定，定期彙整提報上級機關核准/備查。
（八）注意事項
1.主辦單位應依規定確定竣工，並注意廠商無虛報竣工，以規避逾期違約金之情形。
2.「竣工圖」係承攬廠商依實際施工情形製作之文件，與政府採購法第72條、其施行細則第92條第1項所稱「契約、圖說或貨樣」有別，不能作為取代「契約、圖說或貨樣」之用。
3.工程部分完工後，本公司有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收，並就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期。
4.契約之變更，其與確認竣工所需有關者（例如設計圖說），至遲於機關辦理確認竣工前完成變更程序；其與確認竣工所需無關者（例如實際施作之結算數量與契約所定數量不同之情形），至遲於驗收前完成變更程序。
5.驗收現場之取樣及送驗，應由本公司人員隨機指定取樣位置，不得由承攬廠商建議或指定，避免受承攬廠商操控；本公司人員將所採樣品彌封後，依契約約定程序協同送驗或本公司自行送驗，避免樣品遭更換，並應注意檢（試）驗報告之真實性。
6.承辦單位得視工程規模及複雜程度，於技術服務契約要求監造單位於工程竣工前提報驗收計畫，供本公司各相關單位參考。
7.為謀時效，契約變更相關公文若須會辦3個（含）以上單位，應採分會方式辦理。
七、附件及相關表格
（一）工程竣工報告表（TAC-MD-SP-10-A）。
（二）工程竣工確認表（TAC-MD-SP-10-B）。
TAC-MD-SP-10-01流程圖
文件表單
權責單位
作業流程

承攬廠商
1.工程竣工報告表
2.工程竣工圖表
工程竣工

申報竣工

專案管理單位
監造單位

退回承攬廠商
否
審查是否竣工

是

主辦單位
專案管理單位
設計單位
監造單位
承攬廠商
工程竣工確認表
辦理竣工確認

★有特殊情形必須延期者，應於
是否
確認竣工
  期限屆滿前簽報機關首長或其
否
退回專案管理
及監造單位
  授權人員核准展延。

主辦單位
專案管理單位
設計單位
監造單位
承攬廠商

辦理竣工後
驗收前作業

主辦單位
派驗簽
是
簽派主驗人員
是否收受全部驗收資料

定期催辦
否

主驗人員

指定協、會驗單位

主辦單位
驗收通知

專案管理單位
監造單位
承攬廠商

缺失改善

驗收
1.驗收紀錄
2.結算驗收證明書
主辦單位
主驗人員
協驗單位
會驗單位
協辦單位
監辦單位
專案管理單位
設計單位
監造單位
承攬廠商

是
是否通過
驗收
★有特殊情形必須延期者，應於
  期限屆滿前簽報機關首長或其
缺失是否
可以改善
否
  授權人員核准展延。
★「竣工圖」係承攬廠商依實際
否
是
  施工情形製作之文件，與政府
辦理
結算驗收證明書
及驗收完成後事項
  採購法第72條、其施行細則
專案簽准
部分驗收/減價收受
  第92條第1項所稱「契約、圖
  說或貨樣」有別，不能作為取
  代「契約、圖說或貨樣」之用。
結束
★驗收完畢後15日內應填具工程
  結算驗收證明書。
桃園國際機場股份有限公司
工程竣工報告表
TAC-MD-SP-10-A
工程名稱				契約編號
工程地點
本工程已於中華民國 年 月 日全部竣工
主辦單位	桃園國際機場股份有限公司		契約規定工期
承攬廠商	（全 名）		核定延長工期
契約規定開工日			契約規定 / 竣工日期
核定開工日			核定竣工日期
實際開工日			實際竣工日期
承攬廠商 / （全 名）		監造單位 / （全 名）	主辦單位 / 桃園國際機場股份有限公司
(公司及負責人章)		(監造單位印章)	(主辦單位簽章)				(主辦機關印章)
(專任工程人員章)
		(監造人員印章)
(工地主任/負責人章)

桃園國際機場股份有限公司
  工程竣工確認表（首頁）
      第　 頁 共　 頁
工程名稱
承攬廠商
監造單位
查驗地點				查驗日期	年 月 日
確認內容及結果說明
查驗過程及結果	查驗過程： / 查驗結果： / 經查驗施工項目與竣工文件結算明細表，其項目及數量 / □相符 / □不相符 / 查驗施工項目與竣工文件結算明細表不符部分說明：
備註說明
出席單位簽章
承攬廠商 / ○○○○			監造單位 / ○○○○		主辦單位 / ○○處
（簽名）			（簽名） / TAC-MD-SP-10-B		（簽名）

桃園國際機場股份有限公司
  工程竣工確認表（續頁）
      第　 頁 共　 頁
項次	查驗項目	單位	數量	查驗數量結果		備註
				相符	不相符

TAC-MD-SP-10-B